## Sheet1
附件：首期拟开展用地报批地块清单
序号 | 所属区域 | 项目名称 | 位置 | 面积 (亩) | 进展情况
1 | 花东镇 | 山前旅游大道南一地块 （二期用地） | 山前旅游大道以南 | 331.694 | 二期用地：已发布征地预公告，花东镇提出权属异议，下一步办理权籍调查、变更登记工作。
2 | 花东镇 | 山前旅游大道南一地块 （二期用地A） | 山前旅游大道以南 |  | 二期用地A：已经办理勘界报告。已发布征地预公告。已经办理留用地指标函。
3 | 花东镇 | 山前旅游大道南一地块 （三期用地） | 山前旅游大道以南 |  | 三期用地：两规不符，待调规完成后重新办理选址预审。
4 | 花东镇 | 山前旅游大道南一地块 （安置区用地） | 山前旅游大道以南 |  | 安置区用地：已完成村资料盖章，待缴纳社保费、耕地开垦费。现状有农房未拆除，需开展违法用地处理工作。
5 | 花山镇 | 花山第一工业园 | 花芙路南侧、两龙西街以东 | 13.43 | 已取得用地选址和土规意见，已发布征地预公告，已签订委托征地补偿协议（未支付补偿款），正在办理权籍调查。
6 | 秀全街 | 瑞香路西地块 | 瑞香路以西、爱民路以北 | 53.6775 | 正在办理用地选址和土规意见。
7 | 赤坭镇 | G12-CN01-2 | 赤坭大道以北、培正大道以西 | 86.3745 | 已取得用地选址和土规意见，已发布征地预公告，正在办理用地指界。
8 | 赤坭镇 | G12-CN03 | 赤坭大道以北、培正大道以西 | 149.5215 | 已取得用地选址和土规意见，正在办理勘界报告。
9 | 新雅街 | 广花公路西四地块 | 广花一级公路以西 | 10.7475 | 已办理勘界报告和征地预公告
10 | 狮岭镇 | 金狮大道南一地块 | 芙蓉大道以西、金狮大道以南 | 6.2265 | 已签署征地预付款协议
合计 |  |  |  | 651.6715 | 43.4448