附件1

花都区综合防灾减灾规划

（2025-2030年）

（征求意见稿）

花都区应急管理局

2026年3月

目  录

前  言	3

一、编制目的	3

二、编制依据	3

三、适用期限	4

第一章 发展现状与面临形势	5

一、“十四五”时期防灾减灾救灾工作成效	5

二、“2025-2030”时期防灾减灾面临形势	8

第二章 指导思想与规划目标	11

一、指导思想	11

二、工作原则	11

三、规划目标	12

第三章 主要任务	14

一、健全防灾减灾统筹组织体制​	14

二、强化基层应急基础和力量​	14

三、健全防灾减灾应急救助体系​	15

四、推动防灾减灾救灾社会参与机制​	16

五、提高灾害综合监测预警水平​	17

六、提升防灾减灾救灾工作能力​	20

七、增强城市防震抗震救灾能力​	20

八、创新防灾减灾科技信息支撑​	21

第四章 防灾减灾重点工程	22

一、自然灾害综合风险普查工程	22

二、洪涝灾害防治体系建设工程	24

三、地质灾害防治体系建设工程	25

四、森林灾害防治体系建设工程	26

五、防震减灾防治体系建设工程	28

六、自然灾害监测预警信息化工程	29

七、应急物资储备和供应体系建设工程	32

八、应急安全实训基地和体验场馆建设工程	33

第五章 保障措施	34

一、加强组织领导	34

二、强化资金保障	34

三、完善队伍建设	35

四、强化督导落实	35

五、推动科技创新	36

前  言

## 一、编制目的

防灾减灾工作事关人民群众生命财产安全，事关社会和谐稳定，事关城市永续发展。为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产、应急管理和防灾减灾救灾等系列重要讲话和指示批示精神，统筹推进花都区防灾减灾政府监督管理，有效开展防灾减灾工作，形成多方参与的社会化防灾、减灾、救灾、抗灾的格局，基本建成覆盖自然灾害中多灾种、全过程、社会力量共同参与的综合防灾减灾救灾管理体系，全面提升我区抵御自然灾害的综合防范能力，结合我区各个职能部门、4街6镇的实际情况，特制定本规划。

## 二、编制依据

（一）《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）；

（二）《中华人民共和国突发事件应对法》（2024年修订）；

（三）《中华人民共和国消防法》2021年）；

（四）《地质灾害防治条例（2004年）；

（五）《生产安全事故应急条例》（2019年）；

（六）《生产安全事故应急预案管理办法》（2019年修订）；

（七）《广东省安全生产条例》（2023年修订）；

（八）《广东省防震减灾条例》（2017年修订）；

（九）《广东省突发事件应对条例》（2010年）；

（十）《广州市气象灾害防御规定》（2019年）；

（十一）广东省人民政府《关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的实施意见》（粤发〔2018〕1号）；

（十二）《“十四五”国家应急体系规划》（国发〔2021〕36号）；

（十三）《国家综合防灾减灾规划(2021-2025年)》（国减发〔2022〕1号）；

（十四）《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》（2025年10月23日中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议通过）；

（十五）《广东省应急管理“十四五”规划》（粤府〔2021〕67号）；

（十六）《广州市防灾减灾“十四五”规划》（穗应急〔2022〕22号）；

（十七）《广州市花都区应急管理“十四五”规划》（花应急〔2021〕90号）。

## 三、适用期限

本规划期限为2025年至2030年。

- 发展现状与面临形势

一、“十四五”时期防灾减灾救灾工作成效

“十四五”期间，我区应急管理工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的重要论述，在区委区政府的正确领导下，始终以“安全第一、预防为主、综合治理”为方针，强化红线意识，压紧压实责任，按照第十四个五年规划纲要的主要指标、重点任务，强化组织领导、健全体制机制、夯实基层基础、深化应急安全领域改革，加强隐患治理、完善应急基础设施建设、强化宣传教育、提高应急救援能力，完成了“十四五”规划纲要中各项工作任务，为开启全面建设社会主义现代化国家新征程开好了局、起好了步。

（一）监测预警能力实现跨越式提升

1.气象监测网络高密度覆盖

网格加密工程：完成“3×3公里”自动气象雨量站网格建设，在花城街、梯面镇等12个山洪隐患点新增监测站，实现分钟级雨量实时监测；在秀全街、花东镇布局10个水汽通道监测指标站，精准捕捉季风脉动与强降水关联规律，为“雨窝”区域预警提供数据支撑。

乡村观测延伸：70%以上行政村建成气象观测点，灾害隐患集中的镇（街）村级覆盖率达100%，观测数据可用率超95%，城乡监测均等化水平显著提升。

2.预警精准度与时效性双突破

预报能力升级：24小时晴雨预报准确率提升至83%以上，暴雨预警准确率突破72%，突发灾害性天气预警提前量超60分钟，较“十三五”末期增加20分钟。

靶向推送机制：升级突发事件预警信息发布平台，实现重点单位预警100%覆盖，极端强降水区域手机精准提醒覆盖率达100%，公众预警信息知晓率超95%。

（二）多灾种防控体系筑牢安全防线

1.地质灾害“人防+技防”闭环管理

智慧监测网络：建成49处地质灾害自动化监测点，安装地表位移监测仪、土壤含水率计等设备300余套，覆盖梯面镇、狮岭镇等隐患高发区，实现24小时自动预警。

隐患动态清零：对3处在册地质灾害隐患点、127处削坡建房风险点建立“三级网格+三本台账”，通过工程治理与主动转移相结合，“十四五”期间未发生重大地质灾害伤亡事件。

2.重点领域风险精准管控

农业防灾保障：在“菜篮子”“米袋子”基地构建特色农业气象服务体系，完成“炭步香槟芋头”“花都蓝莓”等农产品气候品质论证，农业灾损保险理赔气象证明响应率达100%。

工业区域防护：对花都汽车城、临空经济区等重点园区开展防汛设施专项排查，优化应急疏散通道布局，建立“一园一策”风险防控台账。

（三）应急处置体系实战能力显著增强

1.指挥与救援体系系统化构建

三级指挥平台贯通：建成区、镇、村三级应急指挥调度系统，实现10个镇（街）、264个村居实时视频调度，创新“区指挥-镇响应-村处置”初期响应机制。

救援队伍专业化发展：形成“1+1+10+N”队伍体系（1支消防救援、1支森林灭火、10支社会化专业队伍、N支基层半专业队伍），成立社会力量应急救援联合会，成功处置2022年炭步镇跨区域森林火灾等突发事件，获授“社会应急救援队伍孵化基地”。

2.基层应急能力标准化建设

响应效率突破：打造花东镇“3-5分钟网格处置、10-15分钟镇村支援”试点救援圈，实现基层突发事件快速响应。

物资与装备升级：建成区级应急物资储备库3个，新增无人机、生命探测仪等装备200余套，与周边区建立救援物资共享机制。

（四）科普与治理机制创新深化

1.安全宣传全域覆盖

阵地建设领先：建成全市首个多功能应急管理培训体验基地，打造10个镇（街）安全口袋公园、67个加油站宣传站，构建“1+N”安全文化体系。

科普模式创新：推行“互联网+科普”云模式，气象知识认知度评分超70分，公众气象服务满意度居全市前列。

2.协同治理格局成型

部门联动深化：建立“气象+自然资源+应急”联动机制，实现雨情、险情信息实时共享，联合开展风险研判200余次。

校地合作赋能：与广州民航职业技术学院共建应急管理合作平台，在人才培养、技术研发、预案演练等领域形成协同合力。

二、“2025-2030”时期防灾减灾面临形势

作为公共安全体系的重要组成部门，防灾减灾救灾具有十分重要的保障作用。党的二十大以来。国家出台了一系列重大决策部署，市委、市政府也相继出台了多个重要法规规章和规范性文件，为防灾减灾救灾管理工作指明了确切的方向和目标，提供了强大的政策支持。

广州市位于东南沿海地区，受气候变化影响，台风、强降雨、高温、雷暴、地质灾害、城市内涝等灾害频发多发，极端天气气候事件总体增多增强趋势明显。

（一）自然灾害防治形势仍然较为严峻

花都区，位于广东省中部，珠江三角洲北部，广州市北部，是珠三角通往内陆的交通要道，全区总面积970.04平方千米；强对流、强降水天气频发，易受台风影响。降水时空分布不均且总量偏多，容易出现局部受灾较重情况。区内河网密布，水库山塘较多，河道局部狭窄、淤塞，行洪排涝能力相对较弱，共有70处电力设施、19个水库、37座水闸（截至2022年6月）、103处主要堤防和58个内涝风险的涵洞、隧道、水浸点。山脉水系起优较大，山区河道水急流短，灾害隐患点多，地质环境较为脆弱，小型崩塌、滑坡、泥石流危险性较大，是广州市4个山洪灾害重点防治区之一。全区森林总面积1.78万公顷，森林覆盖率40.05%，森林防灭火形势严峻。随着花都区城市更新力度加大，城市快速发展也带来了资源消耗累加，叠合气候变化带来的持续不利影响，环境压力不断增大，次生灾害、衍生灾害多灾种积聚，灾害链特征日益显现，灾害风险系统性、复杂性加剧，自然灾害带来的人民生命财产安全威胁性极大。

（二）防灾减灾救灾基础依然薄弱

综合减灾示范社区创建范围有待扩大，基础设施和住房设防标准偏低，应急避难场所、农村危房改造等工程建设还需大力推进。综合救援能力不足，无法满足“多灾种、大应急”的迫切需求，“一专多能、一队多用、强化基层”的应急救援队伍建设有待加强。基层灾害治理的基础弱，专业人员少，物资配备衔接不够顺畅。专家有待挖掘更大专业价值潜力，灾害信息管理人员力量不足。全方位的应急科普宣教和文化建设仍需加强，应急科技场馆建设相对滞后，公众风险防范、防灾减灾意识和能力比较薄弱。

（三）防灾减灾救灾管理体系有待完善

防灾减灾体制机制仍需理顺，工作责任制有待进一步强化落实，工作协调联动机制需进一步加强。各相关职能部门信息共享机制不健全，对现代复杂致害致灾因素和灾害链特性认识不够，防大灾、综合防灾和预防新型灾害防控经验不足，灾害风险意识与应急能力尚待提高。自然灾害监测预警体系还不够完善，自然灾害监测预警预报精度和时效性有待进一步提高。社会力量和市场机制参与防灾减灾救灾机制有待完善，作用有待进一步发挥。

（四）防灾减灾救灾综合协调机制有待完善

防灾减灾救灾体质机制尚不全面，统筹力度不足。应急管理、安全生产和防灾减灾救灾工作具备一定的基础，但与高质量的发展目标还存在不少差距，风险综合感知、复合灾害链研究、防灾减灾数字化能力等还需突破，多灾种防控、多层级联动、多部门协同还需加强，应急资源综合配置的集约优势仍不明显。花都区综合防灾减灾的功能韧性、过程韧性和系统韧性建设还面临着条块分割、职能重叠、资源整合难、协调力度不够等问题。

- 指导思想与规划目标

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹发展和安全，以防范化解重大安全风险为主题，加快补齐短板不足，与经济社会高质量发展相适应，与国家治理体系和治理能力现代化相协调，构建高效科学的自然灾害防治体系，全面提高防灾减灾救灾现代化水平，切实保障人民群众生命财产安全。

二、工作原则

人民至上，生命至上。坚持人民至上、生命至上，把确保人民群众生命安全作为首要目标，强化全灾种全链条防范应对，保障受灾群众基本生活，增强全民防灾减灾意识，提升公众安全知识普及和自救互救技能水平，切实减少人员伤亡和财产损失。

以防为主，防救结合。强化灾前风险防控、灾中处置应对、灾后恢复重建的全生命周期管理理念。坚持以防为主、防抗救相结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变。

分级负责、属地管理。坚持各级党委和政府在防灾减灾救灾工作中的领导和主导地位，在应对自然灾害时分级负责，地方就近指挥、强化协调并发挥主体作用、承担主体责任。加强政府与社会力量、市场机制的协同配合，形成工作合力。

政府主导，社会参与。坚持政府在防灾减灾救灾工作中的主导地位，充分发挥社会力量和市场机制的重要作用，加强政府与社会力量、市场机制的协同配合，形成防灾减灾救灾合力。

坚持区分灾种、分片治理。针对我区丘陵、山区、森林、库区等不同区域自然灾害特点，进一步探求发生规律和致灾机理，研究制定更加贴合地域特点的政策措施，推动全区防灾减灾救灾工作协同推进、统筹发展。

坚持依法管理、社会共治。运用法治思维和法治方式，健全完善应急预案体系和防灾减灾救灾标准体系，不断提升自然灾害防治工作法治化、规范化水平。强化基层防灾减灾救灾能力建设，增强全民防灾减灾意识和自救互救能力，筑牢防灾减灾救灾的人民防线。

三、规划目标

到2030年，我区防灾减灾救灾能力整体提升。综合防灾减灾形势趋稳向好，重特大事故能够有效遏制。安全风险防范化解机制做到更加健全，自然灾害防御水平明显提升，灾害事故应急能力显著增强，安全保障更加有力。

- 体制机制更加健全。防灾减灾救灾体制机制进一步健全，党委和政府的主体责任进一步强化，各级职能职责更加明晰，社区以上防灾减灾装备配置率达到100%，防灾减灾干部专业培训率达到100%。

（二）基础建设更加牢固。建成多灾种综合监测预报预警信息发布平台，信息发布的准确性、时效性和社会公众覆盖率显著提高，气象灾害预报预警信息覆盖率达到95%以上；重要基础设施和基本公共服务设施的灾害设防水平进一步提高，自然灾害造成基本公共服务中断现象逐步减少。

（三）灾害处置更加高效。灾害应对管理能力大幅度提高，救灾应急工作更加科学高效，社会力量参与更加规范科学；自然灾害救助政策达到与全面小康社会相适应的水平。

（四）物资保障更加有力。加快构建以政府储备为基础、企业储备和产能储备为辅助、社会化储备为补充的应急物资储备格局，确保自然灾害发生3小时之内受灾人员基本生活得到有效救助。

（五）防灾意识显著提升。建设1个防灾减灾科普示范点，防灾减灾知识社会公众普及率明显提高，实现全区全社会全面普及，防灾减灾科技和教育水平明显提升。

（六）健全社会力量和市场参与机制。坚持政府鼓励、引导规范、效率优先、自愿自助的原则，制定和完善相关政策和行为准则，完善统筹协调机制和信息对接平台，大力培育、孵化防灾减灾救灾领域各专业类型和服务特长的社会组织，支持和引导社会力量参与综合风险调查、隐患排查治理、应急救援、恢复重建、心理抚慰、慈善捐赠、生活救助、科普宣传教育等工作。

- 主要任务

首先在灾害发生前提升健全防御、预警和救援能力；其次在面对灾害时各部门能够及时有效地发挥管理处置作用和参与救助；最后联合公众参与和社会支持，建立灾后长效重建救助制度和评估工作，推动防灾减灾的社会参与和科技创新。

一、健全防灾减灾统筹组织体制​

（一）完善三级联动组织体系​

优化区应急委统筹、专项指挥部牵头、部门分工、镇（街）落实”的组织架构，建立区政府主要领导任组长的防灾减灾救灾联席会议制度，每季度召开风险研判会。2026年前制定《花都区防灾减灾救灾责任清单》，明确各相关部门、各镇（街）、各村居的职责边界，实现“事有人管、责有人担”。​

（二）强化跨域协同机制​

深化与周边地区的联防联控，建立“预警信息互通、救援力量互援、物资资源共享”的跨区域协同机制，加强协调跨区联合应急演练。健全军地应急联动机制，明确军队、武警部队参与抢险救灾的响应流程与兵力投送路径，提升重大灾害协同处置能力。​

二、强化基层应急基础和力量​

（一）基层应急站点标准化建设​

实施“村级应急能力提升工程”，2027年前实现全区各村居应急服务站（点）标准化全覆盖，每个站点配备应急广播、简易救援装备、常用药品等物资，打造“15分钟应急响应圈”。重点在梯面镇山区、狮岭镇城乡结合部等区域，增设区域性应急救援分站。​

（二）基层队伍整合优化​

整合网格员、地质灾害巡查员、气象信息员等力量，组建“三合一”基层应急队伍，培育专业化社会应急救援队伍，重点提升山地搜救、水下救援、高空排险等专项能力，纳入区级应急救援力量储备库。​

（三）应急物资下沉储备​

构建“区级储备库+镇街分库+村居前置点”三级物资保障网络，2028年前在花东镇、炭步镇新增2个区级应急物资分库，在地质灾害隐患点、山洪易发区等重点区域的村居前置点，储备沙袋、救生衣、应急食品等物资，确保灾害发生后30分钟内到位。​

三、健全防灾减灾应急救助体系​

（一）应急预案体系优化​

修订完善区、镇（街）、村居三级综合应急预案及暴雨、台风、地质灾害等专项应急预案，明确花都汽车城、临空经济区等人员密集区域的疏散路线、安置点布局。​

（二）应急救援能力提升​

组建区级专业化应急救援队伍，重点提升极端天气下的抢险救援能力。针对广花盆地地面塌陷、流溪河洪水等区域特色灾害，开展专项救援战术研究与演练。​

（三）受灾群众救助保障​

建立“快速查灾、精准核灾、及时救灾”救助机制，灾害发生后24小时内完成受灾群众转移安置，48小时内实现临时生活救助全覆盖。完善受灾群众过渡安置政策，明确临时安置点建设标准与生活保障措施，建立灾害救助与医疗、民政等政策的衔接机制，确保受灾群众基本生活无忧。​

四、推动防灾减灾救灾社会参与机制​

（一）压实企业主体责任​

督促花都汽车城、物流园区等工业聚集区企业，落实防灾减灾主体责任，制定应急预案、开展应急演练、配备应急物资，每年开展不少于1次风险自查。将企业防灾减灾工作纳入安全生产考核体系。​

（二）引导社会力量有序参与​

成立花都区防灾减灾志愿服务联合会，培育骨干志愿服务队伍。建立社会力量参与防灾减灾救灾的协调机制，明确参与流程、服务领域与保障措施，鼓励志愿服务队伍参与风险排查、应急救援、灾后重建等工作。​

（三）加强全民科普宣传教育​

创新科普方式，开展“防灾减灾宣传周”“应急演练进社区”等活动，制作通俗易懂的科普短视频、手册，扩大社会宣传面和工作覆盖面，提升全民防灾减灾意识与自救互救能力。

五、提高灾害综合监测预警水平​

（一）持续深化自然灾害综合风险普查工作​

1.动态普查更新机制​

建立“年度更新+三年全面复核”的普查长效机制，聚焦花都北部梯面镇-花东镇-狮岭镇山地丘陵区、广花盆地地面塌陷风险区等重点区域，每年开展地质灾害隐患点、削坡建房点动态排查，每三年对暴雨“雨窝”区域、城乡结合部新增风险源进行全面复核。完成普查成果数字化归档。​

2.专项普查精准发力​

气象专项：深化季风脉动与强降水关联研究，依托10个水汽通道监测指标站，补充采集极端降雨过程的垂直水汽输送数据，建立花都区暴雨强度阈值动态修正模型。​

地质专项：对在册地质灾害隐患点实施“一点一策”精细化普查，重点核查广花盆地地下水开采与地面塌陷的关联规律。

承灾体专项：聚焦花都汽车城、临空经济区等核心区域，开展工业厂房抗风等级、地下管网排涝能力专项普查，建立“企业-园区-区域”三级风险台账。​

3.普查成果转化应用​

将普查数据嵌入国土空间规划、产业布局优化等决策环节；开发“普查成果+保险”应用场景，为“炭步香槟芋头”“花都蓝莓”等特色农业提供灾损风险定价依据，实现普查价值从“数据储备”向“决策支撑”转化。​

（二）健全多维度灾害评估监测体系​

1.全域监测网络加密升级​

气象监测：在“十四五”3×3公里网格基础上，推进2×2公里加密工程，在梯面镇、狮岭镇“雨窝”核心区新增分钟级雨量站，在临空经济区增设风廓线雷达，实现强对流天气1公里分辨率监测。到2027年，村级气象观测覆盖率提升至90%，灾害隐患集中镇（街）实现100%覆盖。​

地质监测：为地质灾害隐患点安装地表位移、土壤含水率等自动化监测设备，在广花盆地布设地下水位监测井，构建“空天地”一体化监测网络。

水文监测：升级流溪河、天马河等主要河道水文站，新增山洪易发区水位监测终端，建立“降雨-水位-流量”联动响应模型。​

2.多灾种评估能力建设​

重点区域专项评估：针对花都汽车城等工业聚集区，开展“暴雨-内涝-设备受损”链式风险评估；对“菜篮子”基地实施农业气象灾害影响评估，建立产量损失与气象因子关联模型。​灾前预评估机制：在台风、强降雨等灾害过程前48小时，开展“风险等级预判-影响范围划定-防御重点明确”的预评估，为精准调度提供依据。​

3.基层监测能力强化​

在各村居标准化建设监测点，配备简易雨量计、裂缝测宽仪等设备；组建由网格员、地质灾害巡查员、气象信息员构成的“三合一”基层监测队伍，建立“发现-上报-处置”闭环管理机制，确保基层风险信息15分钟内直达区应急指挥中心。

（三）构筑智慧化防灾减灾信息化防线​

1.精准预警信息发布体系​

靶向推送机制：基于手机信令、网格数据，实现暴雨红色预警区、地质灾害高危区等重点区域全人群精准提醒；针对企业、学校等重点单位，定制“灾种-风险-应对”个性化预警服务。

时效效能提升：优化“5-10-15分钟”送达机制，突发灾害预警信息5分钟内直达应急责任人，10分钟内联动部门响应，15分钟内覆盖受影响公众，预警信息公众知晓率稳定在98%以上。

2.数据共享与安全保障​

建立“区级统筹、部门共建、按需共享”的数据管理机制，制定气象、地质等数据共享目录，明确各个部门的数据更新责任与共享权限，实现跨部门数据“一次采集、多方复用”。​

对监测数据传输、存储、应用全流程加密，定期开展网络安全应急演练，确保平台稳定运行与数据安全。

六、提升防灾减灾救灾工作能力​

（一）风险防控精准化​

建立“年度排查、季度巡查、月度监测”的风险管控机制，重点排查地质灾害隐患点、老旧房屋、地下管网等风险源，建立动态管理台账。针对暴雨内涝、台风次生灾害等重点风险，制定差异化防控措施，在“雨窝”区域、城乡结合部等高频风险区，实施工程治理与非工程措施相结合的综合防控。​

（二）应急处置专业化​

加强应急救援队伍专业培训，提升复杂灾害场景下的协同处置能力。建立应急救援专家库，吸纳气象、地质、水利等领域专家20名，为灾害应急处置提供技术支撑。​

七、增强城市防震抗震救灾能力​

（一）强化建筑抗震设防​

严格执行建筑抗震设计规范，对新建、改建、扩建工程实行抗震设防审查，确保抗震设防达标率100%。开展老旧小区、城中村抗震加固改造。对花都汽车城等工业厂房、学校、医院等人员密集场所，开展抗震性能检测与加固。​

（二）提升基础设施抗震能力​

对城市供水、供电、供气、交通等生命线工程，开展抗震韧性评估，制定加固改造方案。升级改造城市地下管网，提高抗震、抗灾能力。在桥梁、隧道等关键基础设施设置地震监测传感器，实现地震灾害实时监测与快速响应。​

（三）加强地震监测预警​

优化地震监测台网布局，在广花盆地等重点区域增设地震监测台站，提升地震监测精度与预警能力。对接国家地震预警系统，建立花都区地震预警信息快速发布机制，实现地震预警信息“秒级响应、精准推送”。​

八、创新防灾减灾科技信息支撑​

（一）强化关键技术研发应用​

与高校科研院所合作，共建防灾减灾科技研发中心，重点攻关短临预警算法、数字孪生建模、灾害风险评估等关键技术。推广无人机巡查、物联网监测、AI智能研判等先进技术，在地质灾害隐患点、山洪易发区等区域广泛应用，提升风险识别与预警能力。​

（二）推进数据共享与开放​

建立“区级统筹、部门共建、按需共享”的数据共享机制，整合气象、地质、水文、交通、民政等部门的灾害相关数据，制定数据共享目录与标准规范。搭建花都区防灾减灾数据开放平台，向社会开放非涉密数据，鼓励社会力量参与数据应用开发。​

- 防灾减灾重点工程

花都区防灾减灾的重点工程涵盖水利、气象、地质、森林、地震等方面。同时，加强救助物资和救援指挥工程、自然灾害监测预警信息化和自然灾害防治技术装备现代化工程的建设，使得灾前防御工程和灾时灾后救援救助工程相结合，打造牢固夯实和积极有效的防治工程体系。

一、自然灾害综合风险普查工程

（一）多灾种致灾调查与评估​

气象灾害专项：依托现有气象监测网格，加密梯面镇、狮岭镇等“雨窝”区域监测点，开展暴雨强度阈值、台风路径影响、高温干旱持续周期等特征调查，建立分钟级雨量监测数据库；重点核查水汽通道监测指标站数据，分析季风脉动与强降水关联规律。​

地质灾害专项：对在册地质灾害隐患点开展精细化勘查，查明坡体结构、岩土性质及地下水动态，更新风险等级台账；同步排查城乡结合区、矿山遗留区域新增隐患，建立“一点一策”档案。​

次生灾害关联调查：分析暴雨引发山洪与地质灾害的时空响应关系，梳理台风导致的树木倒伏、广告牌坠落等衍生风险点分布。​

（二）承灾体与重点隐患排查​

基础设施普查：联合住建、交通等部门，对老旧房屋抗震能力、市政排水管网排涝能力、桥梁抗风等级开展检测；重点核查花都汽车城、物流园区等工业聚集区的应急疏散通道与防汛设施。​

重点单位核查：对全区气象灾害防御重点单位实现全覆盖检查，建立多灾种监测预警防控体系，确保预警服务100%覆盖；摸清“菜篮子”基地等农业区域的灌溉设施抗旱能力与灾损保险覆盖情况。​

隐患分级分类：参照国家技术规范，结合历史灾损数据，将隐患划分为高、中、低三级，明确梯面镇山区、狮岭镇城乡结合部等高频风险区域。​

（三）减灾能力与历史灾害复盘​

资源能力调查：摸清镇（街）级应急救援队伍装备、物资储备库布局及应急广播等终端覆盖情况，评估预警信息“5-10-15分钟”送达效能。​

历史灾害评估：建立气象、地质灾害数据库，重点复盘“龙舟水”期间典型灾害的成灾机制与应对短板，提炼风险预警关键阈值。​

成果动态更新：对接花都区突发事件预警信息发布平台，建立风险清单与隐患台账实时更新机制，实现与省、市普查系统数据互通。

二、洪涝灾害防治体系建设工程

（一）实施小流域治理工程

推进小流域治理，在现有防洪设施基础上，整体提升小流域防御洪涝能力，受洪水威胁严重、洪涝灾害较频繁的重要河段防洪能力明显提高，镇（街）人口密集区防洪标准达到10—20年一遇，村庄人口集中区防洪标准达到5—10年一遇。

（二）实施城乡排涝建设工程

开展地下排水管网清障整治和水浸点提排能力专项整治，构建高效完善的城市排涝体系，打造防洪排涝韧性空间，分年度完成区政府花都广场片区、花都湖公园片区内涝风险点整治。

（三）山洪灾害防治和病险水库除险加固工程

加快实施山洪灾害防治，提高山洪灾害防治区的综合防御能力。推进山洪灾害防治区的群测群防体系建设。完成小型病险水库除险加固，进一步消除水库安全隐患。

（四）实施水浸点、涵洞、隧道内涝治理工程

推进水浸点、涵洞、隧道内涝治理，保证治理洪涝风险隐患，完成排水设施达标改造，加强风险点日常规范管理，落实涵隧专用排水设施的维修养护，按必要性分批进行安全及自动化控制改造，完善涉水警示标志标线等设置，治理和做好铁路涵洞排水设施的维修、养护。

三、地质灾害防治体系建设工程

（一）推进地质灾害隐患点综合整治工程

在现有调查工作基础上完成本区域地质灾害隐患点的治理工作（共3处；位于梯面镇、狮岭镇，其中中型点2处、小型点1处）；同时持续推进新发现地质灾害隐患点的综合治理；对难以实施治理的隐患点全部落实专业自动化监测措施。

（二）实施农村削坡建房风险点治理工程

2025年-2030年期间完成风险等级为黄色的削坡建房风险点的整治，所有农村削坡建房风险点建立长效防控机制。加强乡村建设规划许可管理、农村削坡建房用地管理和对违法用地的查处，遏制新增农村削坡建房风险点。对难以实施搬迁治理的风险点全部落实专业自动化监测措施。

1.排查农村削坡建房风险点

加强源头管控，按照“降低存量风险，坚决遏制增量”的思路，镇村级领导干部联动，加强巡查，坚决制止未经审批和未采取有效工程措施的农村削坡建房。在“十四五”时期全区农村削坡建房风险点排查工作的基础上，按照《广东省农村削坡建房风险排查整治技术指南（试行）》进一步深入排查农村削坡建房风险点。对排查统计的农村削坡建房风险点按照《现有住房环境评价分级指标》《广东省农村削坡建房地质灾害风险管控指引（试行）》等进行分级分类，逐一落实风险点专管员、管理员、责任人“三员共管”网格化管理责任体系，健全完善全区农村削坡建房风险点专项台账管理。

2.分级分步多渠道推进农村削坡建房风险点治理

对于处于重度危险环境或极高风险、高风险等级的，优先列入治理计划或搬迁计划，由政府部门主导按照百分比逐步完成治理；对处于轻度危险环境、较安全环境或中风险、低风险等级的，由政府部门做专业指导，调动村民积极性，鼓励村民自行采取治理措施，减少地质灾害的发生。

3.加强技术培训与宣传教育

加强与专业技术单位或技术支撑单位合作，邀请专业技术人员定期或不定期地开展技术指导，并对基层人员进行专业培训。宣传方面可通过编制宣传片、宣传资料，统一组织村民观看、学习并发放有针对性的相关注意事项、防范要求、应对措施或处理方案的宣传资料，设置警示牌等方式增强村民防灾减灾意识，提高村民安全意识。

（三）推进自然边坡风险点治理工程

2025年-2030年基本完成风险等级为黄色的自然边坡风险点的整治，所有自然边坡风险点建立长效防控机制。对难以实施搬迁治理的风险点全部落实专业自动化监测措施。

四、森林灾害防治体系建设工程

（一）森林消防信息化指挥调度平台建设工程

结合市应急指挥中心和“穗智管”建设契机，融合市林业和园林局“数字绿化”平台的森林防火业务系统，开发一套适合现行机制体制的森林防灭火业务管理平台和指挥扑救辅助系统，有效融合应急管理部门和林业职能部门森林防灭火职责，实现应急、林业和各镇（街）的信息实时互联互通，全面提升预防和扑救森林火灾能力。

（二）花都区生物防火林隔离带抚育提质建设

花都区生物防火林带存在生长不良、林下杂灌草多、宽度密度不够、树种组成与层间结构不合理的问题，阻隔火势蔓延的有效性待提高。项目计划对原有的森林防火林带进行抚育改造维护，并补植树苗适当加密加宽树种与层次结构，提升森林火灾预防能力。

（三）推进森林消防设施建设工程

继续推进消防蓄水池（罐）、生物防火林带、林区道路、扑火通道和航空消防等基础设施建设，研究提出“以水灭火”装备器材标准化建设意见，实现森林消防队伍的装备建设标准化，编制训练大纲和作战纲要，全面落实《关于加强我市专业森林消防队伍建设的实施意见》有关管理训练、装备配备、队员待遇和建设标准的规定，配齐建强专业森林消防队伍，进一步提高森林火灾防控能力。

（四）实施复杂森林火灾扑救战法创新工程

针对当前林区可燃物载量多、地表腐殖层厚、林区道路密度低、地面人员行走难，尤其是发生在山高坡陡、地形复杂的森林火灾，极易发生高危火情行为，出现地面人员扑救困难且存在一定危险的情况。配合广州市相关部门研究无人机吊运装备器材、保障物资和吊液（粉）灭火战法，研发可延长射程的增压水枪，在条件许可的情况下，加大直升机火情侦察、紧急救援、空投物资、索降灭火、吊桶供水、吊桶洒水等方面的研究应用，跨越式提升森林防灭火水平。

五、防震减灾防治体系建设工程

（一）推进国家烈度速报与预警工程广东子项目落地

根据国家烈度速报与预警工程广东子项目的总体要求，在全区中小学校、医院等人员密集场所内普及部署地震预警终端，打造紧急地震信息服务体系，精准发布地震预警信息，为重点领域、危险区域、人员密集场所等争取疏散的时间，减轻地震灾害风险和人民生命财产安全，同时提升科普教育的传播效果，打通预警和科普路径的“最后一公里”。

（二）推进地震易发区房屋设施加固工程

以地震灾害风险调查和重点隐患排查为基础，对地震易发区内居民小区、大中小学校、医院、农村村民以及重要交通生命线、电力和电信网络、水库大坝、危险化学品厂库、重要军事设施进行抗震加固，科学规划并按标准规划建设应急避难场所。完成制定全区城市桥梁加固改造计划，推进城市危桥加固改造工作。

（三）推进地震易发区城市市政设施加固工程

开展城市桥梁安全风险评估和排查，推进城市危桥加固改造工作，实施城市桥梁加固改造工程。基本完成列入Ⅰ类养护的被评定为不合格的城市桥梁，以及Ⅱ-Ⅴ类养护且被评估为E级的城市桥梁加固改造任务。

（四）实施公路桥梁安全保障专项整治提升工程

全面核查桥梁技术状况，构建公路桥梁安全整治长效工作机制，做好桥梁修复工作，对经核定的四、五类公路桥梁以及使用年限较长的三类桥梁，特别是河床下切严重的浅基础桥梁加快推进改造。原则上小桥在发现1年内改造完成，中桥在发现2年内改造完成，大桥在发现3年内改造完成。

（五）实施全民防灾减灾意识和自救互救能力提升工程

结合国际防灾减灾日、全国防灾减灾日等时间节点，开展形式多样的线上、线下防灾减灾救灾宣传活动，进学校、进社区、进农村、进企业、进家庭，扩大社会宣传面和工作覆盖面，提升全民防灾减灾意识和避险自救能力。升级完善现有防震减灾科普馆，提升已有数字地震科普馆网上服务形式及内容，开展地震科普画册及小视频制作，打造流动宣传展品，开展流动科普宣传。打造一流、领先水平的广州应急安全全民体验馆，突出自然灾害等主题内容，提高全民安全素养和应急防范避险自救互救技能。

六、自然灾害监测预警信息化工程

（一）气象灾害综合监测预报预警系统建设工程

依托省市县一体化监测预警平台、新一代天气雷达业务软件（ROSE）、靶向发布和“叫应”平台等监测预报预警平台，提升气象监测预报预测产品应用和服务能力，提升灾害性天气预警时效性和指向性，强化高级别预警指向性和针对性防御提醒，提升高级别预警“叫应”效率。开展气象风险预警服务，提升气象灾害防范应对能力。

（二）水文监测预警能力建设工程

构建布局合理的站网体系，探索中小河流山洪灾害风险预警和精细化洪水预警预报。对区集雨面积100平方公里以上、人口密集的河流加设水文监测站点，提高水文预警防御能力。

（三）地质灾害监测预警建设工程

完善地质灾害预警机制，完成地质灾害防治大数据管理平台建设，实现地质灾害防治“一张图”管理，地质灾害实时在线智能化监控及地质灾害防治可视化、一体化的指挥功能。

（四）现代化地震监测预警能力建设工程

保障地震监测能力，按年需完善地震监测台网设施，保障地震监测能力达到M0.6级，震中定位精度达到Ⅰ类标准；持续优化前兆观测布局及手段，重点保障观测质量较高的观测项目，探索群防群测地震观测技术应用。提升地震烈度速报及预警能力，实现地震烈度速报与预警。

（五）实施水旱灾害监测预警信息化工程

推进广州市智慧水务信息化建设工程在本区域的应用，提升水旱灾害防御应急保障和调度能力；完成可视化会商指挥平台、信息采集平台、水文遥测站点升级改造，并与气象数据共联共享、监控视频整合平台建设并投入试运行；完成“水务一体化平台”信息化建设主体工程并投入试运行。

（六）实施森林火灾监测预警信息化工程

完善森林火险预警系统、卫星遥感监测系统和林火远程视频监控系统。实现有林地的镇（街）森林防灭火队员全时、全领域使用无人机和150兆对讲机巡护。与省、市应急管理、林业部门网络平台对接，有效整合森林防火指挥扑救决策、卫星监测预警、视频监控、林火预测预报、灾后评估、移动巡查、培训考核、三维实训系统等系统平台，实现森林火险等级预警、每小时一次森林火险卫星监测报告、自动识别报警的林火远程监控等功能。

（七）防灾减灾预警信息发布体系建设

建立完善以灾害事故预测预警信息为先导的灾害事故风险动态联合会商机制。加强节假日、寒暑期、汛期、特别防护期等重点时段、重大活动期间的风险会商研判，加强季节性自然灾害规律趋势分析。依托防灾减灾应急管理专家库和应急指挥平台会商系统，通过人工智能等手段进行大数据分析预测研判，为应急响应、指挥调度、转移安置和抢险救援提供科学决策依据。

建立完善全灾害事故预报预警机制，加快花都区预警信息发布系统和应急广播系统建设，完善应急“一键通”信息快速报送系统，充分利用广播、电视、报纸、网络、防空警报器、现代通讯设备及各类新媒体，拓宽预警信息发布渠道，实现应急信息分类型、分级别、分区域（区）—镇（街）—行政村（社区）、分人群的有效精准传播，实现重点时段、重要地区人群的预警信息精细快速靶向发布。完善预警信息快速发布和传播机制，聚焦“短临预警”，提高监测预警信息服务时效，有效解决信息发布“最后一公里”问题，提升全社会快速响应能力。

七、应急物资储备和供应体系建设工程

按照应急物资储备库（点）布局，提升应急物资保障能力，按确保灾害发生后3小时内受灾人员基本生活得到有效救助，全面提升物资储备保障能力和救灾工作效能。具体内容涉及：按照综合应急物资储备基地和行业中心库（减灾中心库、防汛抗旱中心库、地震地质灾害中心库、消防中心库、公共卫生防护中心库和应急物资保障中心库），建设1个区域保障库及多个综合应急物资保障点。

完善应急物流保障大数据平台，整合原材料供应、生产、公路铁水空运输线路、流动资金、物流枢纽网络、运力等资源信息，促进物流供应链协同。建立吸纳企业、社会组织及个人公众参与物流工作的平台，构建社会自救物流信息平台，增强多方共救能力，提升救灾、救助服务水平。应用区块链和大数据技术，确保数据链和救灾物资配送全链条专业化管理。采用大数据、人工智能、5G等新技术，建立无人机自动分拣等智能物流设备体系，提高物流效率。

八、应急安全实训基地和体验场馆建设工程

采取政府投资、政府引导社会投资、社会投资等方式，统筹各地科普和体验式场馆资源，按照广州市的工作部署，推动区、镇（街）建成面向社会公众的应急科普场馆，积极开展应急避险、逃生自救、居家安全、防震减灾、公共安全、消防安全、重点行业领域安全等科普教育，提高社会公众防灾减灾意识和应急避险能力，为履行防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责奠定坚实基础。

- 保障措施

一、加强组织领导

加强防灾减灾救灾工作的组织领导，健全管理体制，坚持区、镇（街）和社区（村）在防灾减灾救灾工作中的领导和主导地位，充分发挥区减灾委员会对防灾减灾救灾工作的统筹指导和综合协调作用。优化整合资源，完善跨部门规划实施协同配合机制。各镇（街）各有关部门要髙度重视，结合实际编制本辖区和本行业的防灾减灾实施规划，细化规划分工和阶段目标，明确责任主体，加强与年度计划的衔接，确保规划有序推进、目标如期实现。

二、强化资金保障

完善政府投入、分级分类负责的防灾减灾救灾经费保障机制，持续保障投入力度。各有关部门要加强对防灾减灾救灾资金的统筹，提高资金使用效益。财政部门要继续支持开展灾害风险防范、风险调查与评估、基层减灾能力建设、科普宣传教育等防灾减灾相关工作。健全防灾减灾救灾资金多元投入保障机制，在财政预算内安排防灾减灾救灾资金，确保自然灾害防治重点工程、科普宣传教育、救灾物资储备、基层减灾能力建设等方面的经费投入。推进政府购买防灾减灾救灾服务，发挥灾害保险等市场机制参与作用，鼓励社会组织和社区、家庭等加大对防灾减灾救灾工作投入力度。加强对防灾减灾救灾项目资金的统筹管理和监督，提高资金使用保障效益。

三、完善队伍建设

实施人才培养计划，加强防灾减灾救灾科学研究、工程技术、抢险救灾和行政管理等方面的人才培养，强化基层灾害信息员、社会工作者和志愿者等队伍建设，扩充人才队伍数量，优化人才队伍结构，提高人才队伍素质，形成一支结构合理、素质优良、专业过硬的防灾减灾救灾人才队伍。利用科研院所资源，用好现有人才、引进急需人才、培养未来人才，留住专业技术人才，确保防灾减灾事业后继有人。建立专家学者按需聘用机制，进一步完善灾害信息员队伍建设，提高现有防灾减灾队伍的综合素质，改善队伍总体结构，努力建设一支高素质的防灾减灾专业技术队伍，为防灾减灾事业发展提供充足的人才保证和广泛的智力支持。

四、强化督导落实

各镇（街）、各部门要加强对本辖区、本行业相关规划任务的督导落实，完善规划任务督导落实和绩效评估机制，细化标准要求，推动任务落实。建立规划实施的管理、监测和评估制度，将规划任务落实情况纳入本级政府和部门工作督察和考核评价体系。组织开展规划实施中期和终期评估，分析实施进展情况并提出改进措施。对重点工程实行动态管理，适时开展监督检查，确保各项目标任务有序推进、取得实效。

五、推动科技创新

推进综合防灾减灾领域科技创新，认真实施科技政策措施，支持和引导防灾减灾领域技术研发，不断加强防灾减灾治理领域科技创新，积极发动区内企业申报各级防灾减灾领域的科技项目，推进科技成果转化和应用，扎实推进防灾减灾领域服务工作。